## Suivi Affaires
ID | Titre | Type | Description | Statut | Priorité | Prochaine Action | Responsable | Date Ouverture | Date Limite | Date Dernière MAJ | Historique | Observations | Date Clôture | Temps passé | Dossier | Date Alerte | Origine | Imprévu | Date Prochaine Action | Bloquant | Tags | Semaine N°
AFF-001 | Courrier BIG Informatique | Courrier | Contestation de la hausse tarifaire de maintenance | Clôturée — Courrier traité, réponse BIG Informatique attendue | Haute | Attendre réponse formelle de BIG Informatique — Démarrer en parallèle le projet ERP (AFF-009) | Yazid | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 01/04 : Courrier rédigé 10/04 : Signé par le directeur 12/04 : Lettre cachetée par la directrice — en attente de scan et envoi 13/04 : Mail envoyé au gérant avec courrier officiel de contestation + proforma en PJ 13/04 : Mail envoyé avec courrier officiel + proforma en PJ 13/04 : Gérant BIG a appelé — juge le mail disproportionné 13/04 : Dossier transmis à la Direction des Finances — affaire hors de notre périmètre désormais 15/04/2026 — Suite à réception du courrier officiel, le DG de BIG Informatique a appelé et exprimé son mécontentement. Risque élevé de non-renouvellement du contrat de maintenance 2026/2027. Décision prise : démarrer le projet ERP en alternative à la dépendance BIG Informatique. 15/04/2026 — Suite à réception du courrier officiel, le DG de BIG Informatique a appelé et exprimé son mécontentement. Risque élevé de non-renouvellement du contrat de maintenance 2026/2027. Décision prise : démarrer le projet ERP en alternative à la dépendance BIG Informatique. | Le gérant de BIG Informatique a réagi par téléphone. Affaire escaladée à la Direction des Finances. Plus de notre ressort. 15/04/2026 — DG BIG mécontent après réception courrier. Contrat maintenance 2026/2027 compromis. Transition vers projet ERP envisagée. 15/04/2026 — DG BIG mécontent après réception courrier. Contrat maintenance 2026/2027 compromis. Transition vers projet ERP envisagée. | 2026-04-13 | Plusieurs jours (rédaction + validation + envoi) | C:\Users\hp\Desktop\YYYYYYY\Suivi_Affaire_EGSA\AFF-001_BIG_Informatique | 2026-04-23 | Fournisseur | Non | 2026-04-23 | Réponse formelle de BIG Informatique en attente — risque de rupture contractuelle | BIG, Courrier, Contestation, ERP | 14
AFF-002 | Réparation Netbox Aéroport | Réparation | 6 mini PC (Netbox) envoyés par un aéroport pour diagnostic et réparation | En attente | Moyenne | Dimanche 19/04 : vérifier l'avancement du diagnostic Netbox avec le technicien | Technicien | 2026-04-05 | 2026-04-19 | 2026-04-15 | 05/04 : 6 Netbox réceptionnées 05/04 : Remises au technicien pour diagnostic 15/04/2026 — Délai prolongé : techniciens mobilisés pour le regroupement des comptables et commerciaux toute la semaine du 07/04 au 10/04. Nouvelle date cible : dimanche 19/04/2026. 15/04/2026 — Délai prolongé : techniciens mobilisés pour le regroupement des comptables et commerciaux toute la semaine du 07/04 au 10/04. Nouvelle date cible : dimanche 19/04/2026. | Aucun retour du technicien depuis 1 semaine |  |  |  | 2026-04-19 | Client — Aéroport | Non | 2026-04-19 | Techniciens occupés avec regroupement comptables/commerciaux — Délai prolongé au 19/04/2026 | Netbox, Aéroport, Réparation | 15
AFF-003 | Cahier des charges technique 2026 | Appel d'offres | Conception du cahier des charges technique pour l'année 2026 incluant les lots Dev + Sécurité | En cours | Haute | Finaliser les lots après réunion et lever les questions en suspens par lot | Yazid | 2026-04-12 | 2026-06-30 | 2026-04-12 | 12/04 : Collègue a envoyé 10 lots par mail 12/04 : Remarques faites sur les lots 12/04 : Réunion tenue — questions en suspens identifiées par lot | Collègue a proposé 10 lots. Remarques transmises. Réunion faite. |  |  |  | 2026-04-21 | Interne | Non | 2026-04-21 | Questions en suspens par lot — à lever avant finalisation | CDC2026, AppelOffres | 15
AFF-004 | CDC 2026 — Lot N°1 : PCs Bureau | Appel d'offres / Recherche | Questions en suspens pour le Lot 1 (PCs bureau) | À traiter | Haute | Répondre aux questions : DVD+RW optionnel ? Port VGA encore commercialisé ? | Yazid | 2026-04-12 |  | 2026-04-12 | 12/04 : Questions identifiées après réunion | ❓ DVD+RW : à laisser optionnel ? ❓ VGA : encore commercialisé sur le marché actuel ? |  |  |  | 2026-04-17 | Interne | Non | 2026-04-17 | VGA encore commercialisé ? DVD+RW optionnel ? — à vérifier marché | CDC2026, Lot1, PCs | 15
AFF-005 | CDC 2026 — Lot N°2 : PCs Architectes | Appel d'offres / Recherche | Définir la configuration des PCs pour les architectes | À traiter | Haute | Répondre aux questions de configuration pour les postes architectes | Yazid | 2026-04-12 |  | 2026-04-12 | 12/04 : Questions identifiées après réunion | ❓ Combien de PCs ? ❓ Comment ils travaillent actuellement ? ❓ Dessins léger 2D/3D ou rendu 3D complet ? ❓ AutoCAD seulement ou autres logiciels ? |  |  |  | 2026-04-17 | Interne | Non | 2026-04-17 | Nombre de PCs ? Logiciels utilisés ? Usage 2D/3D ? — à définir | CDC2026, Lot2, Architectes | 15
AFF-006 | CDC 2026 — Lot N°2 : Laptops Développeurs | Appel d'offres / Recherche | Définir la configuration des laptops pour les développeurs | À traiter | Haute | Répondre aux questions de configuration pour les laptops dev | Yazid | 2026-04-12 |  | 2026-04-12 | 12/04 : Questions identifiées après réunion | ❓ Laptop avec ou sans station d'accueil bureau ? ❓ Quelle configuration technique recommandée ? |  |  |  | 2026-04-17 | Interne | Non | 2026-04-17 | Avec ou sans station d'accueil ? Config technique — à définir | CDC2026, Lot2, Laptops, Dev | 15
AFF-007 | CDC 2026 — Lots N°3 & 4 : Stockage SSD | Appel d'offres / Décision | Décider si on impose un minimum de 256 Go SSD ou si on le retire pour élargir les candidatures | À décider | Moyenne | Trancher : garder '256 Go SSD minimum' ou retirer la contrainte pour maximiser les offres | Yazid | 2026-04-12 |  | 2026-04-12 | 12/04 : Question soulevée après réunion | ⚖️ Garder '256 Go SSD min' = qualité garantie mais risque de réduire concurrence Retirer le min = plus d'offres potentielles mais qualité variable |  |  |  | 2026-04-17 | Interne | Non | 2026-04-17 | Décision 256 Go SSD minimum : garder ou retirer ? | CDC2026, Lot3, Lot4, SSD | 15
AFF-008 | Préparation salle de formation — Regroupement comptables | À la volée | Câblage et préparation de la salle de formation pour le regroupement des comptables de tous les aéroports prévu dans la semaine | Clôturée | Basse | - | Yazid | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-04-14 | 12/04 : Appel reçu à 08h00 — câblage et préparation salle de formation effectués toute la matinée 13/04 : Installation finalisée pour le 2ème jour du regroupement (comptables + commerciaux) 14/04 : Assistance à la réunion commerciale dans la salle de formation | Tâche à la volée — non planifiée | 2026-04-12 | Matinée 12/04 (~4h) + installation 13/04 + assistance réunion 14/04 |  |  | Direction — Imprévu | Oui |  |  | Formation, Regroupement, Salle | 15
AFF-009 | Analyse base de données ERP | Analyse | Analyse de la base de données (.bak) fournie par la collègue pour le futur ERP | En cours | Haute | 1) Appeler le collègue pour identifier la base de données de production 2) Restaurer le .bak sur SQL Server et démarrer l'analyse de structure | Yazid | 2026-04-14 |  | 2026-04-15 | 14/04 : Base de données reçue de la collègue — analyse à démarrer en urgence 14/04 : Base de données .bak reçue de la collègue — analyse à démarrer en urgence 15/04/2026 — Problème identifié : deux bases de données présentes. Incertitude sur laquelle est utilisée en production. À clarifier avec le collègue avant toute analyse ou restauration. 15/04/2026 — Problème identifié : deux bases de données présentes. Incertitude sur laquelle est utilisée en production. À clarifier avec le collègue avant toute analyse ou restauration. | Fichier au format .bak (backup SQL Server) |  |  |  | 2026-04-15 | Collègue | Non | 2026-04-15 | Deux bases de données disponibles — impossible de savoir laquelle est en production sans appel collègue | ERP, BDD, Analyse | 16
AFF-010 | Tests des PC | À la volée | Tester les PC disponibles — validation du matériel avant déploiement. | Clôturée | Haute | - | Yazid | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 15/04/2026 — Tâche ajoutée : tests PC à réaliser aujourd'hui. 15/04/2026 — Tests terminés. Tous les PCs sont fonctionnels. | Tous les PCs testés et validés le 15/04/2026. 8 mini PCs à distribuer aux comptables présents : Comptable 1 = 2 PCs, Comptable 2 = 4 PCs, Comptable 3 = 2 PCs. → Décharges à préparer et signer AVANT remise du matériel (voir AFF-012). | 2026-04-15 |  |  |  | Imprévu | Oui |  |  | Tests, Matériel | 16
AFF-011 | Entretien avec le commercial | À la volée | Appel ou rencontre avec le commercial — matin ou après-midi du 15/04/2026. | À traiter | Haute | Appeler ou rencontrer le commercial aujourd'hui (matin ou après-midi) | Yazid | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 15/04/2026 — Tâche ajoutée : entretien commercial à planifier aujourd'hui. | Prévoir matin ou après-midi selon disponibilité. |  |  |  | 2026-04-15 | Imprévu | Oui | 2026-04-15 |  | Commercial, Réunion | 16
AFF-012 | Décharges remise mini PCs aux comptables | À la volée | Préparer les 3 décharges de remise de matériel pour les comptables du regroupement. Distribution : Comptable 1 = 2 mini PCs, Comptable 2 = 4 mini PCs, Comptable 3 = 2 mini PCs. Total = 8 mini PCs. Les décharges doivent être signées AVANT que les comptables repartent. | À traiter | Haute | 1) Préparer les 3 décharges (nom, quantité, modèle, n° série si disponible) 2) Les faire signer par les 3 comptables avant leur départ | Yazid | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 15/04/2026 — Tests PC terminés. 8 mini PCs à distribuer : 2 + 4 + 2. Décharges obligatoires avant remise. | Comptable 1 : 2 ¦ Comptable 2 : 4 ¦ Comptable 3 : 2 — Total : 8 mini PCs |  |  |  | 2026-04-15 | Imprévu | Oui | 2026-04-15 | Décharges non encore préparées — bloquer la remise du matériel jusqu'à signature | Matériel, Décharge, Comptables, Mini PC | 16